## Spring
GANTT CHART | [24 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
PROJECT TITLE | PCA For Finance Markets
[5 empty] | PHASE ONE | [34 empty] | PHASE TWO | [41 empty] | PHASE THREE
TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | 2023-08-28 | [6 empty] | 2023-09-04 | [6 empty] | 2023-09-11 | [6 empty] | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09 | [6 empty] | 2023-10-16 | [6 empty] | 2023-10-23 | [6 empty] | 2023-10-30 | [6 empty] | 2023-11-06 | [6 empty] | 2023-11-13 | [6 empty] | 2023-11-20 | [6 empty] | 2023-11-27 | [6 empty] | 2023-12-04
[5 empty] | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U
Project Team Composition | All | 2023-09-04 | 2023-09-06 | 2 | bar: 2023-08-28 M to 2023-09-04 U; 2023-10-02 M to 2023-10-02 F
Project Proposal
Introduction & Background | Akhil Kammila | 2023-09-07 | 2023-10-06 | 29 | bar: 2023-09-04 R to 2023-10-02 F
Problem Definition | Shikhar Ahuja | 2023-09-07 | 2023-10-06 | 29 | bar: 2023-09-04 R to 2023-10-02 F
Methods | Ryan Zhang | 2023-09-07 | 2023-10-06 | 29 | bar: 2023-09-04 R to 2023-10-02 F
Potential Dataset | Devam Shrivastava | 2023-09-07 | 2023-10-06 | 29 | bar: 2023-09-04 R to 2023-10-02 F
Potential Results & Discussion | All | 2023-09-07 | 2023-10-06 | 29 | bar: 2023-09-04 R to 2023-10-02 F
Video Creation & Recording | All | 2023-09-07 | 2023-10-06 | 29 | bar: 2023-09-04 R to 2023-10-02 F
GitHub Page | Abhinav Govindaraju | 2023-09-07 | 2023-10-06 | 29 | bar: 2023-09-04 R to 2023-10-02 F
Midterm Report
Model 1 (M1) Design & Selection | Abhinav Govindaraju, Akhil Kammila, Shikhar Ahuja | 2023-10-07 | 2023-10-12 | 5 | bar: 2023-09-04 R to 2023-09-04 U; 2023-10-02 M to 2023-10-09 R
M1 Data Cleaning | Abhinav Govindaraju | 2023-10-13 | 2023-10-27 | 14 | bar: 2023-09-04 R to 2023-09-04 U; 2023-10-02 M to 2023-10-02 F; 2023-10-09 F to 2023-10-23 F
M1 Data Visualization | Akhil Kammila | 2023-10-13 | 2023-10-27 | 14 | bar: 2023-09-04 R to 2023-09-04 U; 2023-10-02 M to 2023-10-02 F; 2023-10-09 F to 2023-10-23 F
M1 Feature Reduction | Shikhar Ahuja | 2023-10-13 | 2023-10-27 | 14 | bar: 2023-09-04 R to 2023-09-04 U; 2023-10-02 M to 2023-10-02 F; 2023-10-09 F to 2023-10-23 F
M1 Implementation & Coding | Devam Shrivastava, Ryan Zhang | 2023-10-13 | 2023-10-27 | 14 | bar: 2023-09-04 R to 2023-09-04 U; 2023-10-02 M to 2023-10-02 F; 2023-10-09 F to 2023-10-23 F
M1 Results Evaluation | All | 2023-10-13 | 2023-10-27 | 14 | bar: 2023-09-04 R to 2023-09-04 U; 2023-10-02 M to 2023-10-02 F; 2023-10-09 F to 2023-10-23 F
Model 2 (M2) Design & Selection | Abhinav Govindaraju, Akhil Kammila, Shikhar Ahuja | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 7 | bar: 2023-09-04 R to 2023-09-04 U; 2023-10-02 M to 2023-10-02 F; 2023-10-23 S to 2023-10-30 U
M2 Data Cleaning | Abhinav Govindaraju | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 4 | bar: 2023-09-04 R to 2023-09-04 U; 2023-10-02 M to 2023-10-02 F; 2023-11-06 M to 2023-11-06 F
M2 Data Visualization | Akhil Kammila | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 4 | bar: 2023-09-04 R to 2023-09-04 U; 2023-10-02 M to 2023-10-02 F; 2023-11-06 M to 2023-11-06 F
M2 Feature Reduction | Shikhar Ahuja | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 4 | bar: 2023-09-04 R to 2023-09-04 U; 2023-10-02 M to 2023-10-02 F; 2023-11-06 M to 2023-11-06 F
M2 Coding & Implementation | Devam Shrivastava, Ryan Zhang | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 4 | bar: 2023-09-04 R to 2023-09-04 U; 2023-10-02 M to 2023-10-02 F; 2023-11-06 M to 2023-11-06 F
M2 Results Evaluation | All | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 4 | bar: 2023-09-04 R to 2023-09-04 U; 2023-10-02 M to 2023-10-02 F; 2023-11-06 M to 2023-11-06 F
Midterm Report | All | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 4 | bar: 2023-09-04 R to 2023-09-04 U; 2023-10-02 M to 2023-10-02 F; 2023-11-06 M to 2023-11-06 F
Final Report
Model 3 (M3) Design & Selection | Abhinav Govindaraju, Akhil Kammila, Shikhar Ahuja | 2023-11-11 | 2023-11-16 | 5 | bar: 2023-09-04 R to 2023-09-04 U; 2023-10-02 M to 2023-10-02 F; 2023-11-06 S to 2023-11-13 R
M3 Data Cleaning | Abhinav Govindaraju | 2023-11-17 | 2023-12-01 | 14 | bar: 2023-09-04 R to 2023-09-04 U; 2023-10-02 M to 2023-10-02 F; 2023-11-13 F to 2023-11-27 F
M3 Data Visualization | Akhil Kammila | 2023-11-17 | 2023-12-01 | 14 | bar: 2023-09-04 R to 2023-09-04 U; 2023-10-02 M to 2023-10-02 F; 2023-11-13 F to 2023-11-27 F
M3 Feature Reduction | Shikhar Ahuja | 2023-11-17 | 2023-12-01 | 14 | bar: 2023-09-04 R to 2023-09-04 U; 2023-10-02 M to 2023-10-02 F; 2023-11-13 F to 2023-11-27 F
M3 Implementation & Coding | Devam Shrivastava, Ryan Zhang | 2023-11-17 | 2023-12-01 | 14 | bar: 2023-09-04 R to 2023-09-04 U; 2023-10-02 M to 2023-10-02 F; 2023-11-13 F to 2023-11-27 F
M3 Results Evaluation | All | 2023-11-17 | 2023-12-01 | 14 | bar: 2023-09-04 R to 2023-09-04 U; 2023-10-02 M to 2023-10-02 F; 2023-11-13 F to 2023-11-27 F
M1-M3 Comparison | All | 2023-12-02 | 2023-12-05 | 3 | bar: 2023-09-04 R to 2023-09-04 U; 2023-10-02 M to 2023-10-02 F; 2023-11-27 S to 2023-12-04 T
Video Creation & Recording | All | 2023-12-02 | 2023-12-05 | 3 | bar: 2023-09-04 R to 2023-09-04 U; 2023-10-02 M to 2023-10-02 F; 2023-11-27 S to 2023-12-04 T
Final Report | All | 2023-12-02 | 2023-12-05 | 3 | bar: 2023-09-04 R to 2023-09-04 U; 2023-10-02 M to 2023-10-02 F; 2023-11-27 S to 2023-12-04 T